## Planilha1
PPP Complexo de Saúde HoPE - Consulta Pública
Nº | DOCUMENTO | ITEM | TEXTO DA CONTRIBUIÇÃO
1 | MINUTA DE CONTRATO | 18.1. e 18.1.2 | Revela-se fundamental a conclusão do processo de regularização imobiliária o mais breve possível para possibilitar a avaliação dos eventuais impactos adicionais sobre o projeto, sendo este um requisito para liberação definitiva para construção.Considerando que o terreno destinado à implantação do Complexo de Saúde HoPE encontra-se em processo de regularização de parcelamento junto à Prefeitura de Belo Horizonte, conforme indicado no Apêndice I - Avaliação da Área da Concessão, solicitamos os seguintes esclarecimentos: (i) Qual o prazo estimado para a conclusão do processo de regularização fundiária e o consequente licenciamento urbanístico do terreno junto à Prefeitura?; (ii) Quais medidas estão sendo tomadas para garantir que a regularização fundiária não cause atrasos no cronograma de execução da PPP?; (iii) Existe alguma análise preliminar dos impactos financeiros e operacionais sobre o projeto caso o processo de regularização não seja concluído antes do início previsto para a obra?; (iv) Em caso de atrasos na regularização, o Poder Concedente considera a possibilidade de um reequilíbrio econômico-financeiro para mitigar os impactos sobre a Concessionária? Por último, solicitamos também o envio de processos e documentos que permitam uma melhor análise do risco de atrasado na liberação da Área de Concessão.
2 | MINUTA DE CONTRATO Anexo 3 – Fases da Concessão; Anexo 5 - Diretrizes Mínimas de Projetos e Obras | Minuta do Contrato, 17.1.11 E 18.1.3 Anexo 3 – Fases da Concessão, 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3, E 2.10.4. Anexo 5 – Diretrizes Mínimas de Projetos e Obras, 6.2.9 | Considerando que a obtenção das licenças e autorizações necessárias para a implantação da infraestrutura é de responsabilidade da Concessionária, conforme estipulado no Anexo 3, e que o Poder Concedente deve colaborar nesse processo, solicitamos os seguintes esclarecimentos: (i) Quais esforços específicos estão sendo planejados pelo Poder Concedente para apoiar a Concessionária na obtenção de licenças junto aos órgãos competentes, garantindo que os prazos legais sejam cumpridos?; (ii) Há cronogramas estabelecidos para a entrega de informações pelo Poder Concedente que auxiliem na obtenção dessas licenças? Caso existam, quais são eles?; (iii) Em situações onde o cumprimento dos prazos legais para a emissão de licenças e autorizações não seja possível por atrasos não imputáveis à Concessionária, como será tratado o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato?; (iv) Já existe uma coordenação formal entre Estado de Minas Gerais e a prefeitura de Belo Horizonte para dar celeridade aos temas relacionados com obtenção das licenças e autorizações necessárias?