## Planilha1
PPP Complexo de Saúde HoPE - Consulta Pública
Nº | DOCUMENTO | ITEM | TEXTO DA CONTRIBUIÇÃO
1 | ANEXO 3 - FASES DA CONCESSÃO | item 2.5.7 pág. 7 | 2.5.7. Dentro do prazo da FASE 1 – PLANEJAMENTO, a CONCESSIONÁRIA, deverá obter aprovações perante órgãos competentes para início da FASE 2 - CONSTRUÇÃO. 2.5.7.1. As aprovações mencionadas no item acima podem ocorrer de forma paralela às atividades da FASE 1 – PLANEJAMENTO, incluindo o processo de apresentação e não objeção do PROJETO BÁSICO, observado o regramento de cada órgão. Os itens acima acarretam dúvidas, pois, em geral, nos processos de Licenciamento Ambiental, os órgãos competentes exigem o PROJETO BÁSICO. Sendo assim, favor informar qual seria o caminho para evoluir "em paralelo" e conseguir a Licença de Implantação sendo que o PROJETO BÁSICO é pre-requisito. Caso tal consideração não se mostre possível, solicitamos que o cronograma e outros aspectos relacionados a isso sejam revisados.
2 | ANEXO 3 - FASES DA CONCESSÃO | item 3.1.(V) | No item refereciando é mencionado "Apresentar o PLANO DE TRANSFERÊNCIA das UNIDADES HOSPITALARES ATUAIS e do LACEN, e o respectivo cronograma." Este documento parece incluir os EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES e LABORATORIAIS existentes que serão cedidos à CONCESSIONÁRIA, conforme ANEXO 6 – EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS. Não identificamos no Anexo 6 - Equipamentos e Mobiliários quais serão os equipamentos Médico-Hospitalares e Laboratoriais existentes que serão cedido à Concessionária. Favor informar.
3 | ANEXO 3 - FASES DA CONCESSÃO | item 3.1.(V) | No item refereciando é mencionado "Apresentar o PLANO DE TRANSFERÊNCIA das UNIDADES HOSPITALARES ATUAIS e do LACEN, e o respectivo cronograma." Além disso, o documento consta que o critério de sucesso para o plano é a transferência pacientes sem intercorrência. Este documento e outros dão a entender que a potencial transferência de pacientes em estado crítico das unidades hospitalares atuais é, de alguma forma, responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. Sugerimos que a CONCESSIONÁRIA não tenha responsabilidade sobre a transferência dos pacientes atuais, pois tal divisão de riscos fere o princípio de alocação de riscos ao ente mais capacitado para a sua gestão. O tratamento do paciente das unidades atuais foi feito integralmente pelo Poder Concedente e, até a chegada de tal paciente na nova infraestrutura, não deveria existir responsabilidade da CONCESSIONÁRIA no processo. Solicitamos que tal ponto seja acatado e que a redação fique bastante clara para evitar que potenciais licitantes incorporem tal risco em suas precificações