## Planilha1
PPP Complexo de Saúde HoPE - Consulta Pública
Nº | DOCUMENTO | ITEM | TEXTO DA CONTRIBUIÇÃO
1 | ANEXO 2 - ÁREA DA CONCESSÃO | N.A. | Conforme estabelecido no Anexo 2 – Área da Concessão, a concessionária será responsável pela demolição integral da estrutura existente e pela execução das novas fundações para o Complexo de Saúde HOPE​. No entanto, não foi identificado nos anexos qualquer estudo consolidado sobre a tipologia das fundações atualmente implantadas, os métodos construtivos utilizados e a real profundidade dos elementos estruturais de suporte, fatores que podem impactar significativamente o processo de demolição e a execução das novas estruturas. Diante disso, solicitamos esclarecimentos sobre os seguintes pontos: 1. Disponibilidade e Necessidade de Estudos sobre as Fundações Existentes A documentação “As Built” das fundações do antigo Hospital Galba Veloso existe e foi considerada no planejamento da concessão? Caso contrário, há alguma razão técnica ou operacional para sua ausência? Quais estudos prévios foram realizados pelo poder concedente para caracterizar as fundações existentes e sua compatibilidade com a nova infraestrutura? Há previsão de sondagens ou investigações complementares para mitigar riscos antes da demolição? Existe levantamento de interferências subterrâneas na área da concessão? 2. Impactos da Ausência da Documentação "As Built" no Processo de Demolição O Apêndice 4.1 - Cronograma de Execução do Anexo 4 - Diretrizes Mínimas Socioambientais estabelece que a demolição será realizada apenas na Fase 2 - Construção, após a elaboração do Plano de Demolição​. No entanto, sem os registros detalhados das fundações existentes, há um risco elevado de que o método de demolição precise ser revisto em função de interferências estruturais imprevistas. Como o poder concedente pretende mitigar esse risco? Existe algum plano de monitoramento estrutural para assegurar que a demolição da fundação não comprometerá edificações vizinhas nem a futura execução da nova fundação do hospital? 3. Interferências na Execução das Novas Fundações A ausência de registros detalhados da infraestrutura atual pode impactar diretamente o planejamento e o orçamento da nova fundação, considerando que a presença de elementos remanescentes de antigas estruturas pode demandar reforços estruturais ou métodos específicos de cravação e escavação. O poder concedente já estimou eventuais impactos no cronograma e custos decorrentes dessa incerteza técnica? Há previsão contratual para que a concessionária realize investigações adicionais (como sondagens ou prospecções geotécnicas) antes do início da demolição? Se sim, quais as diretrizes e responsabilidades estabelecidas para essa atividade? 4. Considerações sobre Riscos e Mitigação Considerando que o Relatório de Arquitetura e Engenharia Preliminar não apresenta informações detalhadas sobre a interação entre a demolição das estruturas existentes e a construção das novas fundações​, como será garantida a compatibilização entre o projeto estrutural das novas edificações e as condições reais do solo após a remoção das fundações antigas? Quais medidas estão previstas para evitar impactos indesejados, como recalques diferenciais, interferências subterrâneas imprevistas ou dificuldades na execução de novas estacas e sapatas? 5. Propostas para Mitigação e Maior Eficiência Tendo em vista a criticidade desse tema, propomos que: Seja disponibilizada a documentação “As Built” da infraestrutura atual (caso existente), incluindo as plantas estruturais, memoriais descritivos e registros técnicos das fundações. Caso a documentação não esteja disponível, que seja incluída a obrigatoriedade de realização de sondagens complementares e prospecções estruturais na Fase 1, antes do início da demolição, para assegurar um planejamento mais preciso das novas fundações. Seja incluída uma cláusula contratual prevendo que eventuais interferências não identificadas nas fundações antigas possam justificar reequilíbrio econômico-financeiro da concessão, considerando os impactos potenciais no escopo e na metodologia da obra.