## Planilha1
PPP Complexo de Saúde HoPE - Consulta Pública
Nº | DOCUMENTO | ITEM | TEXTO DA CONTRIBUIÇÃO
1 | APÊNDICE 4.1 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO | N.A. | No Anexo 2 - Área de Concessão, fica evidenciado que a área de concessão será entregue com a infraestrutura do antigo Hospital Galba Velloso, que atualmente se encontra desativado e com alguns passivos ambientais já listados, e que é uma responsabilidade da Concessionária realizar a demolição do hospital antes do início das obras. Além disso, no apêndice 4.1 - Cronograma de Execução, é indicado que a elaboração do Plano de Demolição ocorrerá na FASE 1, mas a sua implementação, ou seja, a demolição, será realizada na FASE 2 - CONSTRUÇÃO, de acordo com os documentos pertinentes. Por último, toda a leitura do anexo 5 gera o entendimento de que não há possibilidade de a demolição ser iniciada antes da FASE 2 - CONSTRUÇÃO. Tal situação é deletéria para o prazo final de conclusão de obras, pois com a conclusão do projeto de demolição e obtenção das licenças necessárias, já é possível o início da demolição ainda na FASE 1 - PLANEJAMENTO, preservando o prazo da FASE 2 - CONSTRUÇÃO para realização de obras. O próprio CRONOGRAMA REFERENCIAL do APÊNDICE 5.1 parece ter sido construído com essa ideia, pois não há prazo separado para realização de demolições. Com isso posto, sugerimos que, ao longo dos documentos pertinentes, seja disciplinada e facilitada a possibilidade de realização das demolições ainda na FASE 1 - PLANEJAMENTO, evitando exigências desnecessárias para o início das demolições. Caso tal revisão não seja feita, acreditamos que o prazo da FASE 2 - CONSTRUÇÃO não é suficiente para uma obra desta complexidade e que deveria ser revisto o prazo da FASE 2 - CONSTRUÇÃO. Com isso, o cálculo da contraprestação máxima deerá ser realizado novamente após a alteração dessa importante premissa. Ainda sugerimos que seja permitida a realização de limpeza e movimentação básica de terra ainda na FASE 1, pelos mesmos motivos que pedimos que a demolição possa ser realizada na FASE 1.